## 요약
Chaeksas M0 결정·검토 추적
기준: docs/ 문서 묶음 (2026-10-01, ADR-0018·C14·업무 예제 50개까지). 원본은 저장소 Markdown이며, 이 파일은 결정·검토 진행을 적는 작업표다.
항목 | 값 | 설명
ADR 전체
ADR 현재 '제안' 상태 (결정 필요)
ADR 내 결정 입력 완료
ADR 결정 남음 (제안 중 미입력) |  | '내 결정'이 비어 있는 제안 ADR 수
화면 전체
화면 - 신규
화면 - 검토 '확인'
화면 검토율 |  | 검토 '확인' ÷ 화면 전체
할 일 전체
할 일 완료
할 일 완료율 |  | '완료' ÷ 할 일 전체
업무 예제 전체
업무 예제 검토 '확인'
입력 방법
노란 칸만 입력한다 (내 결정, 검토, 상태, 메모, 의견). 나머지는 문서에서 옮긴 값이다.
드롭다운: ADR '내 결정' = 수락 / 수정 후 수락 / 보류 / 반려, 화면·업무 예제 '검토' = 검토 전 / 확인 / 수정 필요 / 보류, 할 일 '상태' = 대기 / 진행 중 / 완료 / 보류.
예: ADR 0005 행의 '내 결정'에 '수락', 메모에 '3.13은 M1 CI 이후 재검토'.
결정이 나면 Claude가 해당 ADR 파일과 docs/decisions/README.md의 상태를 바꾼다.

## ADR 결정
ADR | 결정 | 제안 내용 | 현재 상태 | 내 결정 (입력) | 메모 (입력) | 파일
0001 | 새 저장소로 다시 만들고 프로토타입 4개는 참고용으로 동결 | Chaeksas 새 저장소, 프로토타입은 읽기 전용 | 수락 | 수락 | 이전 결정 | docs/decisions/0001-new-repo-prototypes-as-reference.md
0002 | 문서를 먼저 쓰고, 문서는 저장소 안 Markdown으로 | 실험 → 결정(ADR) → 명세 → 구현 | 수락 | 수락 | 이전 결정 | docs/decisions/0002-docs-first-and-adr.md
0003 | 서버는 Linux 주, 클라이언트는 Windows 주 | Center·서비스 앱 = Linux 주 / Studio·Bot UI·Worker 프로세스 = Windows 주 | 수락 | 수락 | 이전 결정 | docs/decisions/0003-target-platforms.md
0004 | 저장소 하나, uv 워크스페이스 | 4개로 나누지 않고 한 저장소 (packages/ apps/ services/) | 수락 | 수락 | 하나의 저장소 | docs/decisions/0004-monorepo-uv-workspace.md
0005 | Python 버전 통일 | 3.12 (>=3.12,<3.13) | 수락 | 수락 | 3.12로 통일 | docs/decisions/0005-python-version.md
0006 | 계약은 패키지 하나, 스키마 버전 정수 | packages/contracts 단일 원본, 계약마다 schema 번호 | 수락 | 수락 |  | docs/decisions/0006-single-contracts-package.md
0007 | 통신은 항상 현장 PC → 서버 | 서버는 먼저 연결하지 않음, 지시는 하트비트 응답으로 | 수락 | 수락 |  | docs/decisions/0007-client-initiated-communication.md
0008 | 역할 경계 | BPMN = 지도, AI = 운전사 (실행·손 이름은 0012로 갱신) | 수락 · 일부 대체됨 | 수정 후 수락 | 역할 이름은 ADR-0012가 대체 | docs/decisions/0008-map-driver-hands-boundary.md
0009 | Worker 배치 형태 | 별도 트레이 앱 안 | 대체됨 (0012) | 수정 후 수락 | ADR-0012: Worker는 Bot UI가 관리하는 서버 프로세스 | docs/decisions/0009-worker-deployment-form.md
0010 | 서비스 앱 | "서비스 앱" 확정. 수행 모드: Studio = 자율 수행, Bot = 결정 수행 (인증 부분은 0013으로) | 수락 · 일부 대체됨 | 수정 후 수락 | §3 인증·§4-7 키 동기화는 ADR-0013이 대체 | docs/decisions/0010-service-apps.md
0011 | 포트 기본값 + 설정 변경, 환경변수 CHK_ | 기본 포트 사용, 설정·환경변수로 변경 | 수락 | 수락 | 기본 포트 사용 + 설정 변경, CHK_ | docs/decisions/0011-config-ports-env.md
0012 | 현장 PC의 프로그램은 Bot UI 하나 | Bot UI(트레이 GUI) = Bot 다운로드·실행 + Worker 프로세스 실행 관리 + UI 셀렉터 등록. Bot = BPM 프로세스. Worker = 화면 없는 REST 서버 | 수락 · 일부 대체됨 | 수락 | 실행기 동시 실행 제안은 ADR-0014가 대체 | docs/decisions/0012-bot-ui.md
0013 | API 키 | Center API 키: Center 콘솔 발급 → Bot UI 등록. 서비스 앱 키: 각 앱 관리 콘솔 발급. 지정 위치: BPM 프로세스에 키 참조(안 C 확정) | 수락 | 수락 | §3 안 C 확정 (2026-10-01) | docs/decisions/0013-api-keys.md
0014 | PC 한 대에서 실행 중인 Bot은 하나 | 실행 자리 1개, 나머지는 Bot UI 대기열(FIFO, 기본 20건). 실행기는 격리용으로 하나만. Worker UI 세션도 하나 | 수락 | 수락 | §5 확정: 결재 대기 중에도 끝날 때까지 자리를 쥔다 | docs/decisions/0014-one-bot-per-pc.md
0015 | BPM 프로세스의 실행 위치: PC 또는 서버 | PC = Bot UI에서 하나씩·끝까지. 서버 = Center가 관리하는 서버 실행기에서 동시 실행(상한), 기다리는 동안 상태 저장. 서버에서는 UI 태스크·웹/데스크톱 AI 태스크·현장 확인 불가 | 수락 · 일부 대체됨 | 수락 | 기본값 pc → server (ADR-0016) | docs/decisions/0015-run-location.md
0016 | 서버 우선 | 업무 대부분은 서버 Bot(기본값 서버). PC Bot은 UI 조작·현장 확인·PC 전용 자원이 필요할 때만. 서버 Bot 이름·상한 10/5·M7 확정 | 수락 | 수락 | PC 위임(서버 Bot → PC Bot)은 제안 | docs/decisions/0016-server-first.md
0017 | 웹 화면 Next.js + 디자인 토큰 하나 | Center 콘솔·서비스 앱 관리 콘솔은 Next.js(BFF로 토큰 숨김), Streamlit 폐기. 웹·Qt 모두 design/tokens.json과 스타일 가이드를 따름 | 수락 | 수락 | 라이브러리 버전은 M1에서 고정 | docs/decisions/0017-web-nextjs-design-system.md
0018 | 확장(Extension) 모델 | 공통 기능은 확장으로: 내장(이 저장소)·사내·외부(정의만) 등급, VS Code식 기여 지점, 외부 앱은 Admin 서명된 HTTP 어댑터. UI 자동화 = 첫 내장 확장, Bot UI 셀렉터 등록 = 확장 기여 유틸리티 | 수락 | 수락 | 사내 확장 코드 배포(서명된 확장 패키지)는 제안 | docs/decisions/0018-extensions.md

## 이름·용어
항목 | 상태 | 화면 표기 | 코드 | 비고 | 의견 (입력)
업무 흐름 (배포 단위) | 확정 | BPM 프로세스 (운영 화면: Bot) | process | Studio에서는 BPM 프로세스, Center 콘솔·Bot UI에서는 Bot. 같은 것
BPMN 파일 하나 | 확정 | BPM 프로세스 정의 | process_definition | 진입 정의 1개 + 하위 정의 0개 이상
현장 PC의 트레이 GUI 프로그램 | 확정 | Bot UI | bot_ui | 항상 실행, PC 한 대에 하나, Center 등록 단위. Bot 실행 + Worker 관리 + UI 셀렉터 등록
Bot 실행 하나를 돌리는 OS 프로세스 | 확정 | 실행기 프로세스 | runner | Bot UI의 자식, 동시에 하나만 (격리용)
PC 한 대의 Bot 실행 자리 | 확정 | 실행 자리 | run_slot | 1개 고정, 결재 대기 중에도 끝까지 (ADR-0014)
BPM 프로세스를 어디서 실행하나 | 확정 | 실행 위치 | run_location | 서버(기본) / PC — 서버 우선 (ADR-0016)
서버에서 BPM 프로세스를 실행하는 프로세스 | 확정 | 서버 실행기 | server_runner | Center가 관리, 동시 실행, apps/server_runner
실행 위치가 서버인 BPM 프로세스 (운영 화면) | 확정 | 서버 Bot | server_bot | PC 쪽은 그냥 Bot
서버 Bot이 일부를 PC Bot에 맡기기 | 제안 | PC 위임 | pc_delegation | Call Activity로 PC BPM 프로세스 호출 → Center 작업
실행 자리를 기다리는 요청 목록 | 확정 | 대기열 | run_queue | Center 작업·수동·감시·일정·메시지. FIFO, 기본 20건
UI 자동화를 하는 손 | 확정 | Worker 프로세스 | worker | 화면 없는 127.0.0.1 REST 서버. Bot UI가 시작·감시. Bot·Studio가 호출
"프로세스" 단독 사용 | 확정 | 금지 |  | BPM 프로세스 / <이름> 프로세스 / <이름> UI로 구별
BPM 프로세스가 API로 호출하는 서버 앱 | 확정 | 서비스 앱 | service_app | 업무용/시스템용, 대부분 LLM 앱. 앱마다 관리 콘솔
서비스 앱의 웹 관리 화면 | 확정 | 서비스 앱 관리 콘솔 | console | 상태 · API 키 · 사용 기록 (+ 앱 고유 화면)
개발 실행 모드 (Studio) | 확정 | 자율 수행 | autonomous | AI가 방법을 찾고 학습
운영 실행 모드 (Bot UI) | 확정 | 결정 수행 | deterministic | 학습·등록된 대로, LLM 없이(최소)
Center 접속 인증 | 확정 | Center API 키 | CHK_CENTER__API_KEY (개발·CI만) | Center 콘솔 CON-11 발급 → Bot UI 설정(BUI-03)·Studio 설정. 등록 토큰 대체
서비스 앱 호출 인증 | 확정 | 서비스 앱 API 키 | Authorization: Bearer | 각 서비스 앱 관리 콘솔(SVC-02) 발급, 앱이 검증. Center는 저장 안 함
BPM 프로세스가 지정하는 키 이름 | 확정 | 키 참조 | key_ref | 값은 Bot UI(BUI-10)·Studio 비밀 저장소. 태스크는 상속, 예외만 바꿈
첫 번째 서비스 앱 | 확정 | UI 자동화 앱 | ui-automation | Worker 프로세스가 BPM 프로세스를 대신해 호출
셀렉터 등록 유틸리티 | 확정 | UI 셀렉터 등록 |  | Bot UI 안 (예전 Worker 화면 등록)
Center 웹 화면 | 확정 | Center 콘솔 | console
업무상 사람 결정 (UserTask) | 가안 | 결재 | approval | Center로 올릴 수 있음
실행 중 막힘 (OTP 등) | 가안 | 확인 | intervention | 화면 앞 사람만 답함
자동 치유 한도 초과 | 가안 | 전환 | escalation | 확인으로 이어짐
공통 기능을 붙이는 단위 | 확정 | 확장 | extension / extension.json | 내장·사내·외부. 서비스 앱 = 확장의 서버 부분 (ADR-0018, C13)
이 저장소·C11 밖의 서버 앱 | 확정 | 외부 앱 | external app | 흔히 외부 LLM 앱. HTTP 어댑터로만, Admin 서명 필요
확장이 플랫폼에 더하는 것 | 확정 | 기여 / 기여 지점 | contributes | 태스크 종류, 편집기, Bot UI 유틸리티, 로컬 런타임, 설정, 콘솔 화면, 자원
화면 모양의 원본 | 확정 | 디자인 토큰 | design/tokens.json | 색(밝게/어둡게)·글자·간격·상태 색 대응표. 웹 CSS·Qt QSS를 생성
웹 화면 기술 | 확정 | Next.js | web/ | Center 콘솔·서비스 앱 관리 콘솔. Streamlit 쓰지 않음
환경변수 접두사 | 확정 | CHK_ | CHK_<구성요소>__<키> | ADR-0011
제품 이름을 사용자 화면에도 쓰는가 | 미정 | Chaeksas |  | 저장소 이름은 확정

## 포트·설정
구성요소 | 기본 포트 | 바인드 | 바꾸는 환경변수 | 비고
Center API | 8800 | 서버 | CHK_CENTER__PORT
Center 콘솔 (웹) | 8501 | 서버 | CHK_CONSOLE__PORT
UI 자동화 앱 API | 8000 | 서버 | CHK_SVC_UI_AUTOMATION__PORT
UI 자동화 앱 관리 콘솔 | 8001 | 서버 | CHK_SVC_UI_AUTOMATION__CONSOLE_PORT
다음 서비스 앱 | 8010 | 서버 | CHK_SVC_<앱 id>__PORT | 8010부터 10씩 (API, 관리 콘솔 +1)
Worker 로컬 API | 8899 | 127.0.0.1 고정 | CHK_WORKER__LOCAL_API__PORT | Bot UI가 띄움. 주소는 바꿀 수 없음
Bot UI 메시지 수신 | 8790 | 127.0.0.1 기본 | CHK_BOT_UI__WEBHOOK__PORT | ReceiveTask·메시지 시작 이벤트
Neo4j HTTP | 7474 | 서버 | CHK_SVC_UI_AUTOMATION__NEO4J__URI | Bolt 7687
Neo4j Bolt | 7687 | 서버 | CHK_SVC_UI_AUTOMATION__NEO4J__URI
Ollama | 11434 | 로컬 또는 서버 | CHK_LLM__BASE_URL
서버 실행기 | (없음) | Center로 접속만 | CHK_SERVER_RUNNER__MAX_CONCURRENCY | 동시 실행 상한 기본 10
우선순위: 환경변수 > .env > 설정 파일 > 기본값. 기본 포트가 프로토타입과 같으므로 한 PC에서 동시에 띄우면 한쪽을 바꾼다. 원본: docs/04-setup.md §6

## 화면 목록
ID | 화면 | 앱 | 주 사용자 | 마일스톤 | 출처 | 설계 문서 | 검토 (입력) | 메모 (입력)
STU-01 | 메인 창 | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/studio.md
STU-02 | BPM 프로세스 탐색기 | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/studio.md
STU-03 | 리소스 탐색기 | Studio | 설계자 | M4 | 프로토타입 확장 | docs/06-screens/studio.md
STU-04 | 속성 패널 (서비스 앱 키 요약) | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 확장 | docs/06-screens/studio.md
STU-05 | 새 BPM 프로세스 | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/studio.md
STU-06 | BPM 프로세스 정보 (서비스 앱 키 참조) | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 확장 | docs/06-screens/studio.md
STU-07 | 시험 케이스 | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/studio.md
STU-08 | 실행 대화상자 | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/studio.md
STU-09 | 실행 표시와 결과 | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/studio.md
STU-10 | 설정 | Studio | 설계자 | M3 | 프로토타입 확장 | docs/06-screens/studio.md
STU-11 | Center 공유 자원 | Studio | 설계자 | M5 | 프로토타입 | docs/06-screens/studio.md
STU-12 | 공유 BPM 프로세스 내보내기·올리기 | Studio | 설계자 | M5 | 프로토타입 | docs/06-screens/studio.md
STU-13 | UI 태스크 편집기 (UI 자동화 확장 기여) | Studio | 설계자 | M4 | 신규 | docs/06-screens/studio.md
STU-14 | 서비스 앱 태스크 편집기 | Studio | 설계자 | M5 | 신규 | docs/06-screens/studio.md
STU-15 | 확장 | Studio | 설계자 | M4 | 신규 | docs/06-screens/studio.md
BUI-01 | 트레이 | Bot UI | 현장 PC 사용자 | M2 | 프로토타입 확장 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-02 | 메인 창 | Bot UI | 현장 PC 사용자 | M2 | 프로토타입 확장 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-03 | 설정·등록 | Bot UI | 설치 담당자 | M2 | 신규 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-04 | Bot 탭 (실행·대기열·설치된 Bot) | Bot UI | 현장 PC 사용자 | M4 | 신규 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-05 | 알림 | Bot UI | 현장 PC 사용자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-06 | UI 셀렉터 등록 | Bot UI | UI 셀렉터 등록 담당자 | M4 | 프로토타입 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-07 | 요소 계획 정보 | Bot UI | UI 셀렉터 등록 담당자 | M4 | 프로토타입 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-08 | 셀렉터 시험 | Bot UI | UI 셀렉터 등록 담당자 | M4 | 프로토타입 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-09 | 로컬 런타임 탭 (Worker 프로세스 등) | Bot UI | 현장 PC 사용자 | M4 | 신규 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-10 | 서비스 앱 키 | Bot UI | 설치 담당자 | M5 | 신규 | docs/06-screens/bot-ui.md
BUI-11 | 확장 | Bot UI | 설치 담당자 | M4 | 신규 | docs/06-screens/bot-ui.md
CON-00 | 공통 틀 | Center 콘솔 | 모두 | M2 | 프로토타입 | docs/06-screens/center-console.md
CON-01 | 실행 로그 | Center 콘솔 | 운영자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/center-console.md
CON-02 | Bot 현황 | Center 콘솔 | 운영자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/center-console.md
CON-03 | Bot UI 현황 | Center 콘솔 | 운영자 | M2 | 프로토타입 확장 | docs/06-screens/center-console.md
CON-04 | 결재함 | Center 콘솔 | 결재자 | M5 | 프로토타입 | docs/06-screens/center-console.md
CON-05 | 작업 지시 | Center 콘솔 | 운영자 | M5 | 프로토타입 확장 | docs/06-screens/center-console.md
CON-06 | 공통 패키지 | Center 콘솔 | 운영자 | M5 | 프로토타입 | docs/06-screens/center-console.md
CON-07 | 리소스 | Center 콘솔 | 운영자 | M5 | 신규 | docs/06-screens/center-console.md
CON-11 | Center API 키 | Center 콘솔 | 운영자 | M2 | 신규 | docs/06-screens/center-console.md
CON-12 | 서버 실행 | Center 콘솔 | 운영자 | M7 | 신규 | docs/06-screens/center-console.md
SVC-00 | 공통 틀 | 서비스 앱 관리 콘솔 | 서비스 앱 관리자 | M2 | 신규 | docs/06-screens/service-app-console.md
SVC-01 | 상태 | 서비스 앱 관리 콘솔 | 서비스 앱 관리자 | M2 | 신규 | docs/06-screens/service-app-console.md
SVC-02 | API 키 | 서비스 앱 관리 콘솔 | 서비스 앱 관리자 | M2 | 신규 | docs/06-screens/service-app-console.md
SVC-03 | 사용 기록 | 서비스 앱 관리 콘솔 | 서비스 앱 관리자 | M5 | 신규 | docs/06-screens/service-app-console.md
UIA-01 | 개요 | 서비스 앱 관리 콘솔 | 서비스 앱 관리자 | M4 | 프로토타입 | docs/06-screens/service-app-console.md
UIA-02 | 셀렉터 | 서비스 앱 관리 콘솔 | UI 셀렉터 등록 담당자 | M4 | 프로토타입 | docs/06-screens/service-app-console.md
UIA-03 | 모니터링 | 서비스 앱 관리 콘솔 | 서비스 앱 관리자 | M4 | 프로토타입 | docs/06-screens/service-app-console.md
CMN-01 | 결재 / 확인 창 | Studio, Bot UI | 결재자, 현장 PC 사용자 | M3 | 프로토타입 | docs/06-screens/README.md

## 업무 예제
id | 이름 | 분야 | 실행 위치 | 처음 통과 | 확장 | 케이스 수 | 검토 (입력) | 의견 (입력)
BX-01 | 월별 청구서 대사 | 재무·회계 | 서버 | M3 | — | 4 | 검토 전
BX-02 | 매일 아침 환율 점검 보고 | 재무·회계 | 서버 | M3 | — | 4 | 검토 전
BX-03 | 지출 결재 | 재무·회계 | 서버 | M3 | — | 4 | 검토 전
BX-04 | 세금계산서 발행 (포털 → 회계 프로그램) | 재무·회계 | PC | M4 | ui-automation | 3 | 검토 전
BX-05 | 월말 마감 체크리스트 | 재무·회계 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
BX-06 | 다건 거래처 신용 조회 | 재무·회계 | 서버 | M5 | ext-credit | 1 | 검토 전
BX-07 | 법인카드 사용 내역 정리 | 재무·회계 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
BX-08 | 매출채권 연체 독촉 | 재무·회계 | 서버 | M5 | erp | 2 | 검토 전
BX-10 | 신규 거래처 등록 심사 | 구매·영업·물류 | 서버 | M5 | ext-credit, compliance, erp | 2 | 검토 전
BX-11 | 입찰 접수와 마감 | 구매·영업·물류 | 서버 | M3 | — | 3 | 검토 전
BX-12 | 배송비 계산 | 구매·영업·물류 | 서버 | M3 | — | 4 | 검토 전
BX-13 | 반품 처리 | 구매·영업·물류 | 서버 | M5 | shop | 3 | 검토 전
BX-14 | 공급사 포털 주문 내역 수집 | 구매·영업·물류 | PC | M4 | ui-automation | 3 | 검토 전
BX-15 | 견적서 작성 | 구매·영업·물류 | 서버 | M5 | erp, crm | 2 | 검토 전
BX-16 | 재고 발주 제안 (서버) → ERP 입력 (PC) | 구매·영업·물류 | 서버 | M5 | wms, center-jobs | 1 | 검토 전
BX-17 | ERP 발주 화면 입력 | 구매·영업·물류 | PC | M4 | ui-automation | 1 | 검토 전
BX-20 | 입사자 온보딩 | 인사·총무 | 서버 | M5 | directory | 2 | 검토 전
BX-21 | 휴가 신청 | 인사·총무 | 서버 | M5 | hris | 3 | 검토 전
BX-22 | 퇴사자 계정 회수 | 인사·총무 | 서버 | M5 | directory, erp | 2 | 검토 전
BX-23 | 필수 교육 이수 독려 | 인사·총무 | 서버 | M5 | lms, mailer | 1 | 검토 전
BX-24 | 잔여 휴가 조회 (공유) | 인사·총무 | 서버 | M5 | hris | 2 | 검토 전
BX-30 | 계약서 검토 | 운영·법무·IT·고객 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
BX-37 | 조항 검토 (공유) | 운영·법무·IT·고객 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
BX-31 | 업무 요청 접수·분배 | 운영·법무·IT·고객 | 서버 | M5 | ticketing | 2 | 검토 전
BX-32 | 고객 문의 답변 초안 | 운영·법무·IT·고객 | 서버 | M5 | kb-search, ext-helpdesk | 1 | 검토 전
BX-33 | IT 권한 신청 | 운영·법무·IT·고객 | 서버 | M5 | directory | 2 | 검토 전
BX-34 | 장애 알림 대응 | 운영·법무·IT·고객 | 서버 | M5 | observability | 2 | 검토 전
BX-35 | VOC 주간 분석 | 운영·법무·IT·고객 | 서버 | M5 | ext-helpdesk | 1 | 검토 전
BX-36 | 레거시 화면 데이터 이관 | 운영·법무·IT·고객 | PC | M5 | ui-automation, crm | 1 | 검토 전
FX-01 | API AI 태스크 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 1 | 검토 전
FX-02 | 규칙 태스크 (DMN) | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
FX-03 | BPM 프로세스 호출과 매핑 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 1 | 검토 전
FX-03b | 금액 분기 (호출 대상) | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
FX-04 | 폴더 감시 (조건 시작 대체) | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
FX-05 | 데스크톱 AI 태스크 (자율) | 기능 예제 | PC | M4 | — | 1 | 검토 전
FX-06 | 문서 AI 태스크 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 1 | 검토 전
FX-07 | 메일 보내기 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 1 | 검토 전
FX-08 | 오류 경계와 대체 경로 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 1 | 검토 전
FX-09 | 차례 반복 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
FX-10 | 요청 라우팅 (운영 비서) | 기능 예제 | 서버 | M5 | web-reader | 2 | 검토 전
FX-11 | 병렬 분기·합류 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 1 | 검토 전
FX-12 | 타이머 시작 + 파일 출력 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 1 | 검토 전
FX-13 | 신호 던지기·받기 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
FX-14 | 중간 타이머와 결재 시간 제한 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
FX-15 | 웹 양식 제출 (PC) | 기능 예제 | PC | M4 | ui-automation | 1 | 검토 전
FX-16 | 현장 확인 (PC 결재 위치) | 기능 예제 | PC | M4 | ui-automation | 2 | 검토 전
FX-17 | 웹훅 보내기 | 기능 예제 | 서버 | M3 | — | 2 | 검토 전
FX-18 | 병렬 반복 | 기능 예제 | 서버 | M5 | web-reader | 1 | 검토 전
FX-19 | 수동 확인 (PC) | 기능 예제 | PC | M3 | — | 1 | 검토 전
FX-20 | 외부 확장 HTTP 어댑터 호출 | 기능 예제 | 서버 | M5 | ext-credit | 1 | 검토 전

## 할 일
단계 | 할 일 | 어디서 | 상태 (입력) | 메모 (입력)
M0 | ADR 0004~0011 수락 여부 결정 | ADR 결정 시트 | 완료 | 2026-10-01 모두 수락 (0008·0009·0010 수정)
M0 | 서비스 앱 이름 확정 (ADR-0010) | 이름·용어 시트 | 완료 | 서비스 앱 + 자율/결정 수행 + API 키
M0 | Bot UI 구조 확정 (ADR-0012) | ADR 결정 시트 | 완료 | Bot UI 하나 + Bot = BPM 프로세스 + Worker 프로세스
M0 | 서비스 앱 키 지정 위치 확정 (ADR-0013 §3) | ADR 결정 시트 | 완료 | 안 C: BPM 프로세스에 키 참조
M0 | PC 한 대 Bot 동시 실행 여부 (ADR-0014) | ADR 결정 시트 | 완료 | 실행 중 Bot 하나 + 대기열
M0 | 결재 대기 중 실행 자리 (ADR-0014 §5) | ADR 결정 시트 | 완료 | PC Bot은 끝날 때까지 기다림
M0 | 실행 위치 PC/서버 구분 (ADR-0015) | ADR 결정 시트 | 완료 | 서버는 Center 관리·동시 실행
M0 | 서버 실행 이름(서버 Bot)·상한 기본값·일정(M7) 확인 | ADR-0016 | 완료 | 서버 Bot, 10/5, M7
M0 | PC 위임 방식 확인 (서버 Bot → PC Bot) | ADR-0016 §3 제안 | 대기
M0 | 계약 초안 C1 매니페스트·C3 실행 이벤트·C4 Bot UI↔Center·C11 서비스 앱 공통 | docs/03-contracts | 완료 | 2026-10-01 초안
M0 | 계약 C1·C3·C4·C11 독립 검토 → 합의 | docs/03-contracts | 완료 | 지적 22건 반영
M0 | 계약 초안 C2 서명·C5 패키지·배포·작업·C6 결재·C10 Worker 로컬 API | docs/03-contracts | 완료 | 2026-10-01 초안
M0 | 계약 C2·C5·C6·C10 독립 검토 → 합의 | docs/03-contracts | 완료 | 지적 20건 반영 (Admin 키 추가도 서명으로 등)
M0 | 계약 초안 C7 리소스·Center 키, C8 계획·치유·보고, C9 화면 레지스트리, C12 서버 실행기(M7) | docs/03-contracts | 완료 | 2026-10-01 초안
M0 | 확장 모델 ADR-0018 + 계약 C13 확장 정의 | docs/decisions, docs/03-contracts | 완료 | 외부 앱은 서명된 HTTP 어댑터
M0 | 계약 C7·C8·C9·C13 독립 검토 → 합의 | docs/03-contracts | 완료 | 지적 13건 반영 (외부 정의 서명, 어댑터 SSRF 방어 등)
M0 | 화면 설계서 최종 검토 (BUI-11·STU-15 포함) | docs/06-screens | 완료 | 독립 검토 22건 반영 → M0 문서 기준선 끝
M0 | BPM 업무 예제 50개 (업무 29·기능 21) + 작성 규칙 + C14 BPMN 확장 속성 | docs/08-business-examples | 완료 | 독립 검토 40건 반영 (병렬 합류 교착, DMN 매핑, 경로별 변수, 원본 출처 등)
M0 | 업무 예제 읽어 보기 — 업무 흐름·판단 기준이 실제와 맞는지 | 업무 예제 시트 | 대기 | 분야별 카드 finance/scm/hr/ops.md
M3 | 식 언어 도우미 함수 목록 확정 (예제가 쓰는 것이 첫 후보) | C14 규칙 6 | 대기
M3 | SpiffWorkflow 파서가 chk:rule(규칙 태스크)을 읽게 확장 | 08-business-examples README | 대기 | 기본 파서는 camunda:decisionRef를 기대
M5 | 예제용 모의 서비스 앱 samples/mock-* (ERP·디렉터리·신용·헬프데스크 등) | 05-roadmap M5 | 대기
M7 | 메시지 보관(TTL) — 받는 곳이 아직 없을 때 온 메시지 | C12 | 대기 | BX-05·11·13·34
M1 | M1 시작: 워크스페이스·계약 골격·extension_api·토큰 생성기·스파이크 S1~S5 | 05-roadmap M1 | 대기
M1 | 스파이크 S5 확장 로딩 (설치 파일에 엔트리 포인트 확장 포함) | 05-roadmap M1 | 대기
나중 | 계약 C12 서버 실행기 검토 (M7 전) | docs/03-contracts | 보류
M0 | 스타일 가이드·디자인 토큰 검토 (design/preview.html) | docs/07-style-guide.md | 완료 | 일단 괜찮음
M0 | 계약 C12 Center ↔ 서버 실행기 초안 (M7 전까지) | docs/03-contracts | 대기
정리 | 장치의 옛 파일 삭제: docs/06-screens/bot.md, docs/reference/ 옛 파일 4개 (agentworks.md 등) | ~/Workspace/Chaeksas | 완료
정리 | Chaeksas 폴더 git init + 원격 저장소 연결 (다른 PC에서 clone) | ~/Workspace/Chaeksas | 대기
나중 | 무인 실행 (Windows 서비스 모드) 검토 | 00-vision 열린 질문 | 보류
나중 | Bot UI가 많아질 때 서비스 앱 키 배포 방식 (암호화 키 묶음) | ADR-0013 제안 보완 | 보류
나중 | 제품 이름을 사용자 화면에도 쓸지 | 00-vision 열린 질문 | 보류